## Sheet1
周次 | 计划 | 实施
第一次 | 创建工程 | 已经上传
第二次 | ignore部分文件 | 操作失误
第三次 | 解除Egit的联系，使用小乌龟 | 下载安装成功
第四次 | pull操作 | pull成功
第五次 | commit和push操作 | 失败
第六次 | 成员练习以上操作 | 多人操作远程仓库导致结构混乱
第七次 | 修改远程仓库工程结构 | 修改失败，卡了两天
第八次 | 查资料 练习小乌龟的使用 | 强制覆盖远程仓库，信息丢失
第十周 | 重新建立工程提交日志 | 已上传
第十周 | 修改日志名字 | 已修改
第十一周 | 抽象实体类 | 已完成
第十六周第二天 | 实体类代码实现

## 日志
日期 | 时间 | 计划
2018-04-01 | 19:00-21:00 | 注册github
| 19:00-21:00 | 创建组织
| 19:00-21:00 | 加入组织
| 19:00-21:00 | 创建仓库
| 19:00-21:00 | 熟悉pull与push
| 19:00-21:00 | 创建项目框架
| 19:00-21:00 | git到远程
2018-05-17 | 19:00-21:00 | 添加日志文件
2018-06-14 | 19:00-21:00 | 创建实体类
2018-06-20 | 13:00-17:00 | 商户模块需求
2018-06-21 | 13:00-17:01 | service层
2018-06-22 | 13:00-17:02 | service层
2018-06-23 | 13:00-17:03 | service层
2018-06-24 | 13:00-17:04 | web层
2018-06-25 | 13:00-17:05 | web层
2018-06-26 | 13:00-17:06 | web层
2018-06-27 | 13:00-17:07 | web层
2018-06-28 | 13:00-17:08 | 总体架构说明书
2018-07-03 | 13:00-17:09 | 总体架构说明书